## 工作表1
契約條款及相關附件 | 法律潛在風險分析 | AI產出審查意見與建議
第一條 契約文件及效力（含各項招標文件） | 因契約範圍廣泛，可能會有矛盾衝突，文件優先順序可能對我方不利；解釋原則可能被修改為甲方單方決定。 | 本條文字若有任何與範本不同，而造成乙方不公平處，務必依工程會函釋工程企字第11100036841號提起釋疑，請機關刪除。
第二條 履約標的（含服務範圍附件） | 如服務範圍定義不清，權責劃分不清，可能導致我方（乙方）承擔甲方或他方應負責的工作，卻無法獲得額外報酬。須特別注意是否有價金不另給付、乙方不得再請求或全部包括在內的條款。契約文件應明確雙方的權利義務範圍，避免工作範圍模糊導致履約爭議。 | 1.若發現甲方應辦理事項未明確，或乙方工作事項過於籠統，務必釋疑要求業主書面澄清。例如，針對「協助辦理相關作業」，應要求其明確定義「相關作業」的具體內容與範圍。 2.若「其他」欄位有內容，且未在契約中明確其費用計算與請款方式，應在投標前發函，請業主補充說明此費用是固定費用、依工時計算、還是其他方式，並要求在契約中增列相關條款，以保障我方權益。 3.若有「另行支付費用」的項目，必須在投標前確認其計價與範圍，並將相關協議內容納入契約，避免日後爭議。
第三條 契約價金之給付（含服務費用明細表） | 不同的計價方式對利潤影響巨大，應分析是否與專案性質相符。「建造費用」如有扣除其他除外費用可能導致報酬大幅減少。須特別注意是否有價金不另給付、乙方不得再請求或全部包括在內的條款。 | 1.若招標文件所選定的計價方式與專案性質不符，應提醒專案經理評估其合理性。如對我方風險過高，應提出計價方式的調整建議。 2.若建造費用有其他扣除金額，或服務費用明細表有不合理之處，應提出釋疑要求業主修改或刪除。 3.若有填寫服務費用上限，請提出提醒專案經理評估其合理性。
第四條 契約價金之調整 | 減價收受、違約金、監造人力與展延的計算方式如與契約範本不同，可能對我方不利。須特別注意是否有價金不另給付、乙方不得再請求或全部包括在內的條款。 | 1.若減價及違約金之總額，超出該項目之契約價金，應提出釋疑。 2.本條文字若有任何與範本不同，而造成乙方不公平處，務必依工程會函釋工程企字第11100036841號說明二及說明三提起釋疑，請機關刪除。。
第五條 契約價金之給付條件（含契約第五條附件） | 契約價金給付比例不合理(如前期給付百分比低於範本規定，與第5條附件1或2比對)；暫停給付價金的條件不明確；無薪資指數調整或薪資指數調整規定劣於範本預設值。須特別注意是否有價金不另給付、乙方不得再請求或全部包括在內的條款。 | 1.如低於範本，請提出釋疑，請機關依據範本或提出其他類似工作之專案以調整給付百分比，爭取前期拿到較高比例，避免受機關提前終止契約，受給付條件之比例影響請款金額。 2.如暫停給付價金的「進度落後百分比」填寫之百分比低於15%，則應提醒專案注意，避免影響請款。如對進度計算有疑慮，可提出釋疑要求業主在契約中明確說明「進度」的計算基準。。 3.如甲方刪除薪資指數調整條款，則專案經理應評估專案性質，若人力成本佔比高且履約期長，建議提出釋疑，請機關依據委託技術服務廠商評選及計費辦法第37條規定，「機關委託廠商辦理技術服務，其履約期間在一年以上者，得於契約內訂明自第二年起得隨臺灣地區專業、科學及技術服務業受雇員工平均經常性薪資指數逐月計算調整契約價金，並敘明其所適用之調整項目、調整方式及調整金額上限。」爭取適用薪資指數調整條款。 4.本條文字若有任何與範本不同，而造成乙方不公平處，務必依工程會函釋工程企字第11100036841號說明二及說明三提起釋疑，請機關刪除。
第六條 稅捐及規費 | 檢核是否有修改範本文字。 | 本條文字若有任何與範本不同，而造成乙方不公平處，務必依工程會函釋工程企字第11100036841號說明二及說明三提起釋疑，請機關刪除。
第七條 履約期限 | 契約中規定的契約各方履行其義務的時間期限必須合理。本履約期限依據範本應不含證照取得與甲方審核及修改時間。 契約中規定的各項作業時間，不得在特別條款或技術文件中過分縮短或規定由甲方單方得隨時得縮短。 | 1.如履約期限不合理，應提醒專案經理確認。 2.本條文字若有任何與範本不同，而造成乙方不公平處，務必依工程會函釋工程企字第11100036841號說明二及說明三提起釋疑，請機關刪除。
第八條 履約管理（含權責分工表） | 履約管理是否有增加超出契約範本以外條件或更劣條件(與範本之預設值比對)，以及「權責分工表」修改可能導致增加或業主轉嫁額外責任。 | 1.如填寫履約期限過短，應請評估專案履約能力及風險，必要時提出釋疑。 2.若條款要求簽證範圍超過技師法或相關法令規定，應釋疑釐清。 3.確認甲方自行填寫部分是否可執行。 4.提醒專案細目編碼正確率較一般要求為高。 5.提醒專案本案為關鍵基礎設施應注意相關規定。 6.「權責分工表」如與範本不同，應分析修改部分，並檢視是否增加本契約工作的責任。 7.其他項目應仔細分析是否對乙方不公平或產生高風險處。並應視情況向甲方提出釋疑刪除或修改。
第九條 履約標的品管（含監造人力計畫表） | 本條懲罰性違約金金額過高(與範本的預設值比對)或新增罰則。人力資格或數量是否有特殊要求難以達成。 | 若罰款金額過高，或甲方新增多項範本以外之罰則且責任歸屬過廣，應提出釋疑要求降低或修改，並將此風險納入投標之評估。人力資格部分應檢核相關文件是否有矛盾，並分析是否有特殊資格限制。
第十條 保險 | 自負額過高(超過保險金額1/10)；若因不可歸責於我方事由導致延期，增加的保費由何方負擔。 | 自負額過高將導致保單難以理賠。如因不可歸責於乙方之事由致須延長履約期限者，因而增加之保費，非由契約雙方另行協議其合理之分擔方式者。應提出釋疑。
第十一條 保證金 | 需繳納保證金將影響我方現金流；若退還條件不明或沒收條件嚴苛(與法令不同)，將增加資金回收困難。 | 1.保證金收取若各文件有矛盾部分，應提出釋疑。 2.如退還條件或沒收條件與「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」規定不同，並對乙方不利，應提出釋疑。
第十二條 驗收 | 瑕疵改善期限不明確，可能導致逾期違約金；驗收條件是否明確且可達成。 | 若改善時限過短，務必發函要求業主明確。所有瑕疵改善與驗收相關的溝通，都應書面化並留存紀錄。
第十三條 遲延履約 | 逾期違約金計算方式是否過高。(與範本的預設值比對) | 務必將違約金的潛在總額納入報價風險。若違約金計算方式對我方不利，應提出釋疑修正建議。
第十四條 權利及責任 | 智慧財產權歸屬可能對我方不利或無法履行；損害賠償金額超過契約價金或無上限，是契約中最重大的風險之一。或是增加範本以外的損害賠償規定。 | 若損害賠償上限留白或超過契約價金總額，務必釋疑要求業主明確或降低。若業主拒絕，應評估此案是否值得投標。同時，在投標文件中提出聲明，要求限制賠償上限。
第十五條 契約變更及轉讓 | 將範本契約變更條件異動或刪減，造成對我方不利之結果。 | 若分析變更範本條件後造成乙方不利或額外限制，應提出釋疑。
第十六條 契約終止解除及暫停執行 | 乙方得終止契約的權利與範本比對是否被限制或修改。進度落後百分比是否劣於範本預設值。 | 若對乙方於終止契約之權利有不公平處，應提出釋疑。
第十七條 爭議處理 | 仲裁或訴訟管轄地可能對我方不利；仲裁庭適用衡平原則可能有不公正判斷。 | 若相關欄位留白，應釋疑要求業主明確填寫。同時，在專案履約過程中，應審慎處理任何可能導致爭議的事項。
第十八條 其他 | 是否有潛在的法律合規性風險或義務。 | 確認是否有新增法規或機關規則造成計畫額外風險並分析可能的成本。提出建議。
0------------